EduTwin — Plan de travail Hackathon

Répartition des tâches & planning 48h

EdTech Day Yaoundé 2026 — Hackathon Concours A — 1er & 2 juillet

# 1.  Répartition des lots de travail

## Lot 1 — Backend Core (API + base de données)

- développeur backendProfil :

- Setup FastAPI, modèles Pydantic, base SQLite

- Implémente tous les endpoints du contrat d'API (section 3)

- Documentation Swagger automatique disponible sur /docs

## Lot 2 — Intégration LLM (Ollama + RAG simple)

- IA / NLPProfil :

- Connexion à Ollama, extraction de texte PDF/Word

- Découpage en chunks et recherche du passage pertinent

- Expose uniquement l'endpoint POST /api/chat — travaille avec des données de test sans dépendre du Lot 1

## Lot 3 — Frontend Enseignant

- frontend / UXProfil :

- Import de documents, configuration de session

- Dashboard temps réel — développé d'abord avec données simulées (mock JSON)

## Lot 4 — Frontend Élève

- frontend / UXProfil :

- Liste de tâches du TP + fenêtre de chat avec l'assistant

- Même logique de développement en mock avant intégration

## Lot 5 — Intégration réseau & démo

- système / réseau, souvent le chef de projet techniqueProfil :

- Configuration serveur local (--host 0.0.0.0), tests multi-machines

- Coordination de l'assemblage final des 4 lots

- Préparation du scénario de démo et du pitch

# 1bis.  Précision essentielle sur la nature du produit

EduTwin n'est ni un traitement de texte, ni un environnement de développement (IDE), ni un substitut aux logiciels habituellement utilisés en séance de TP (Word, Dev-C++, etc.). L'élève continue de travailler normalement dans ses outils existants, ouverts en parallèle sur sa machine.

- EduTwin est une couche de guidage et de suivi, pas un outil de production de contenu

- L'élève y consulte les consignes de chaque tâche et y dialogue avec l'assistant IA

- La validation d'une tâche est manuelle : l'élève (ou l'enseignant) la marque comme complétée — EduTwin n'exécute ni ne corrige automatiquement le travail produit dans Word, Dev-C++ ou tout autre logiciel

- Conséquence pour le développement : aucun lot ne doit prévoir d'intégration technique avec Word, un compilateur ou un IDE — EduTwin reste une application indépendante consultée à côté des outils habituels

- Argument de positionnement pour le pitch : cette approche réduit la friction d'adoption, aucun changement d'outils n'est requis dans les établissements

# 2.  Règle d'or de coordination

Le contrat d'API (section 3) est figé dès la première heure du hackathon et ne doit plus changer ensuite. Les Lots 3 et 4 développent contre ce contrat avec des données simulées (mock), sans attendre que le Lot 1 soit terminé. L'intégration finale ne consiste alors qu'à remplacer les appels mock par de vrais appels réseau.

- Tous les champs JSON utilisent exactement les noms définis dans le contrat (session_id, eleve_id, etc.)

- Aucune modification du contrat sans accord de toute l'équipe

- Chaque lot teste son module isolément avant la phase d'intégration

# 3.  Contrat d'API EduTwin

Référence commune utilisée par tous les lots dès le départ.

POST   /api/session/create

Body:  { "titre_tp": str, "duree_minutes": int, "nb_taches": int }

Resp:  { "session_id": str, "code_acces": str }

POST   /api/session/{session_id}/document

Body:  multipart/form-data (fichier PDF/Word)

Resp:  { "document_id": str, "statut": "indexe" }

POST   /api/session/{session_id}/eleve/join

Body:  { "nom_eleve": str, "code_acces": str }

Resp:  { "eleve_id": str, "taches": [ { "id": str, "titre": str, "consigne": str } ] }

PATCH  /api/eleve/{eleve_id}/tache/{tache_id}

Body:  { "statut": "en_cours" | "bloque" | "complete" }

Resp:  { "ok": true }

GET    /api/session/{session_id}/dashboard

Resp:  { "eleves": [ { "eleve_id": str, "nom": str, "taches_completes": int,

"taches_total": int, "statut": "actif"|"bloque"|"inactif" } ] }

POST   /api/chat

Body:  { "eleve_id": str, "session_id": str, "question": str }

Resp:  { "reponse": str, "timestamp": str }

WebSocket  /ws/session/{session_id}

→ push automatique vers le dashboard enseignant à chaque mise à jour

# 4.  Planning détaillé — Jour 1 (1er juillet)

| Horaire | Tous | Lot 1 — Backend | Lot 2 — LLM | Lot 3/4 — Frontend | Lot 5 — Réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08h–09h | Lancement officiel, brief jury | — | — | — | — |
| 09h–10h | Cadrage équipe : fige le contrat d'API, répartit les rôles | Setup projet FastAPI | Setup Ollama, test modèle | Maquettes rapides (Figma ou papier) | Setup repo Git, branches par lot |
| 10h–12h | — | Modèles de données + endpoints session/create, document | Extraction texte PDF + premier chunking | Squelette React + routing /teacher /student | CI basique, environnement partagé |
| 12h–13h | Pause déjeuner |  |  |  |  |
| 13h–15h | — | Endpoints eleve/join, tache/patch | Recherche de passage pertinent (similarité simple) | Composants UI : liste tâches, formulaire import | Test connexion LAN entre 2 machines |
| 15h–17h | — | Endpoint dashboard + données mock | Endpoint /api/chat fonctionnel avec contexte test | Intégration mock data sur dashboard et chat | Script de lancement serveur (host 0.0.0.0) |
| 17h–18h | Point d'étape équipe : chacun montre son module isolé | — | — | — | — |
| 18h–20h | — | WebSocket pour mise à jour dashboard | Connexion endpoint chat ↔ backend Lot 1 | Polish UI, gestion des états de chargement | Préparation environnement de démo |
| 20h+ | Pause / travail libre selon énergie de l'équipe |  |  |  |  |

# 5.  Planning détaillé — Jour 2 (2 juillet)

| Horaire | Activité | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 08h–10h | Intégration finale : branchement frontend ↔ backend ↔ LLM, remplacement des données mock | Toute l'équipe + Lot 5 coordonne |
| 10h–11h | Tests end-to-end sur 2-3 machines connectées au même réseau local (sans internet) | Lot 5 + un testeur par interface |
| 11h–12h | Correction des bugs d'intégration, ajustements UI | Toute l'équipe |
| 12h–13h | Pause déjeuner | — |
| 13h–14h | Répétition du scénario de démo live (3 à 5 minutes) | Porte-parole + Lot 5 |
| 14h–15h | Finalisation du pitch, slides de secours si besoin, vérification du matériel | Toute l'équipe |
| 15h–16h | Derniers ajustements visuels, nettoyage du code, README GitHub | Lot 1 à 4 |
| 16h–18h | Présentations devant le jury | Porte-parole désigné |
| 18h | Délibération du jury | — |
| Soirée | Remise des prix — ENS Yaoundé I | — |

# 6.  Scénario de démonstration recommandé

Séquence à répéter avant le passage devant le jury, durée cible 3 à 5 minutes. Point d'attention : EduTwin n'est pas un IDE — l'élève garde son outil de travail habituel (Dev-C++, Word, etc.) ouvert à côté, dans une seconde fenêtre. Le scénario doit le montrer explicitement pour que le jury comprenne bien le positionnement du produit.

- L'enseignant (sur son laptop) crée une session et importe une vraie fiche de TP1.

- Un élève (sur un second laptop, connecté au même réseau local sans internet) rejoint la session avec le code d'accès2.

- L'élève a deux fenêtres ouvertes : son outil de TP habituel (ex : Dev-C++) où il code réellement, et EduTwin à côté où il consulte sa première tâche et pose une question à l'assistant IA3.

- L'assistant répond en s'appuyant sur le contenu de la fiche TP importée, sans donner la réponse brute4.

- Le dashboard enseignant se met à jour en direct, affichant la progression et la question posée5.

- Conclusion : rappel du critère hors-ligne — couper visiblement le Wi-Fi internet pendant la démo pour prouver le fonctionnement en LAN pur6.

EduTwin  ·  EdTech Day Yaoundé 2026  ·  Hackathon Concours A  ·  ENS Yaoundé I